## Feuil1
CALENDRIER DE L'ORGANISATION DU FESTIVAL1
|  | 1er mois | 2ème mois | 3ème mois | 4ème mois | 5ème mois | 6ème mois | 7ème mois | 8ème mois | 9ème mois | 10ème mois
|  | sept | octo | nov | déc | janv | février | mars | avril | mai | juin
|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Sept. | Octobre | Nov. | Déc.
PREPARATION DU PROJET
Constitution de l'équipe organisatrice
Prise en main des dossiers
Faire le budget prévisionnel
Prise de contact avec les partenaires de l'université
Fixer la date de l'évènement
Recherche de lieux pour l'évènement
Recherche de partenaires financiers
JURY
Recherche de membres du jury et relance
Réserver Train, avion, Hôtel… Jury
Remerciements au jury
COMMUNICATION
Création du visuel du festival + déclinaisons
Impressions
Envoi des invitations officielles
Affichage et diffusion
Envoi de communiqués de presse
Relance des médias
Edition des programmes (+ Badges)
Revue de presse
REALISATION DES FILMS
Publicité pour recruter organisateurs et réalisateurs
Formulaire d'inscription
Réunions d'information pour les doctorants et inscription
Recherche d'un formateur et fixer les dates de formation
Formation des réalisateurs
Planning de tournage (+ gestion des emprunts)
Période de tournage
Rédaction par les réalisateurs de leur synopsis
Derushage : time codes + musiques, animations, générique …
Période de montage
Contrôle - vérification des films réalisés
Création du DVD du festival pour les membres du jury et les réalisateurs
LYCEES
Faire une fiche d'inscription pour les lycées
Contacter l'académie, le rectorat, les proviseurs et les professeurs (base de données)
Relances (envoi du déroulement du festival et des synopsis)
Remerciements
LE FESTIVAL
Faire des devis pour le cocktail
Achat ou fabrication du trophée + petit matériel pour l'évènement
Trouver des lots - tous les coups sont permis !
Soirée de préprojection
Recherche du spectacle de clôture
BILAN
Rédaction Bilan
Diffusion Bilan
Annotations
1 | Pour Paris et La Rochelle, le festival se déroule de janvier (élection du nouveau bureau de l'association à décembre. Dans ce calendrier, je ne tiens pas compte des mois de juillet et août.
Pour Rennes, L'organisation commence en septembre et se termine en juin

## Feuil2
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin
Réalisateurs | Publicité pour recruter organisateurs et réalisateurs | [8 empty] | Prérecrutement Barbecue Nicomaque
Formulaire d'inscription
Prendre contact avec les formateurs et fixer les dates (Vincent Melcion, Gilles rétel, Julien le Bonheur)
Fin novembre : Réunion d'information générale + Fournir un séquencier aux réalisateurs
Formations réalisateurs
Scenarii
Tournages
Derushage : time codes + musiques, animations, générique …
Montage - ATTENTION : tous les films doivent être montés au moins 15 jours avant le festival
Titre + Synopsis (résumé d'une dizaine de lignes)
Soirée de préprojection
Lycées |  |  | Faire une fiche d'inscription
Contacter profs + proviseurs de la base de données
Rectorat
Inspection académique
Espace des sciences
Recherche de nouveaux profs (récupérer leur nom adresse académique : prenon.nom@ac-rennes.fr, ex : liste syndicales, sites persos, projets européens ...) - ATTENTION les profs mettent du temps à répondre (autorisation, transport ...)
Envoi carte de vœux + relance
Reprendre contact aves les profs OK - déroulement du festival + synopsis
Remerciements
Communication |  |  | Faire l'affiche
Faire une plaquette
Programmes (+ Badges)
Fête de la science - Stand avec diffusion des films
ALDLR - réals année d'avant
Communiqué de presse - Attention dans un format texte copiable (pdf, word, odt ...)
Sciences Ouest
UniverscienceTV
RadioCampus
UEB
My Science Work
TV rennes
Ouest France
Star - Diffusion de l'annonce sur leurs écrans
Relance de la presse
Ecoles doctorales
Associations de doctorants
Listes de diffusions (CNRS-hebdo, lettre IFR140…)
Impressions
Affichage
Revue de presse
Jury |  |  | Recherche des membres du jury
Journalistes (Ouest France, Sciences Ouest... )
Professionnels Audiovisuel (Programmateurs ciné, réalisateurs, enseignants...)
Scientifiques (Chercheurs, enseignants tout domaine)
Relance du Jury
Réserver Train, avion, Hôtel… Jury
Remerciements
Subventions | Faire le budget prévisionnel
Faire un dossier de prévision
FSDIE Rennes 1 (3500€)
FSDIE Rennes 2 (3500€)
Collège des écoles doctorales (1000€)
Rennes métropole (1000€)
Fondation Rennes 1 (600€)
INSA (600€)
INRA/Agrocampus - 600€ chacun (A déléguer à DocAIR) Attention, il faut des films d'AO ou de l'INRA en compétition
Envoyer le bilan à tous les financeurs
Lots |  |  |  | Trouver des lots - tous les coups sont permis !
Rock'n Solex
Cinémas (Arvor, Cinéville, CinéTNB)
Ouest France
Fnac, Virgin
Office de tourisme
Mairie
Nature et Découverte
Espace des sciences
Remerciements
Divers | Fixer une date Attention de préférence 2 semaines avant les vacances de Pâques
Stylos (Crédit Mutuel)
Rendez-vous diapason
Devis traiteur
Acheter : Trophée (Clap de ciné) + crayon doré + badges + souches (3 talons)
Envoyer toutes les factures à Nicomaque Attention : 1 ticket de caisse != 1 facture - Si on paie demander une facture à son nom
Faire le bilan
DVD pour les membres du jury et les réalisateurs